## Project Details Template
Project ID | Project Start Date | Project Due Date | Total Budget | Budget Spent | Budget Left | Project Description (EN) | Project Description (AR) | Team Members (EN) | Team Members (AR) | Designation (EN) | Designation (AR) | Summary Heading (EN) | Summary Description (EN) | Summary Heading (AR) | Summary Description (AR) | Progress Till Date (EN) | Progress Till Date (AR) | Action Points (EN) | Action Points (AR) | Action Points Due Date
1001 | 2025-01-29 | 2025-07-10 | 25 Million | 20 Million | 5 Million | A tool designed to help students learn new languages through translation, audio, and quizzes. | أداة تساعد الطلاب على تعلم لغات جديدة من خلال الترجمة، الصوت، والاختبارات القصيرة. | Laila | ليلى | QA Engineer | مهندسة اختبار | Testing Initiated | Performed initial checks on login and dashboard modules. | بدأ الاختبار | تم إجراء الفحوصات الأولية لتسجيل الدخول ولوحة المعلومات. | Started documenting bugs and steps. | توثيق الأخطاء والخطوات. | Finalize test case execution Phase 1. | إكمال تنفيذ حالات الاختبار للمرحلة الأولى. | 2025-05-25
[8 empty] | Aamir | عامر | Backend Developer | مطور خلفي | Phase In Progress | Working with QA to align test issues with current build. | المرحلة قيد التنفيذ | العمل مع فريق الاختبار لتنسيق مشكلات النسخة الحالية. | Backend updating API logic from feedback. | تحديث الواجهات بناءً على الملاحظات. | Finalize error handling module logic. | إنهاء منطق معالجة الأخطاء. | 2025-05-26
[8 empty] | Noor | نور | UI/UX Designer | مصمم تجربة المستخدم | Kickoff Completed | Aligned with stakeholders to understand feature scope. | تم الانتهاء من الإطلاق | تم التنسيق مع المعنيين لفهم نطاق الخصائص المطلوبة. | Wireframes for dashboard created. | تم إعداد تصاميم لوحة التحكم. | Prepare assets and color themes. | تجهيز الأصول والأنماط اللونية. | 2025-05-27
[8 empty] | Bilal | بلال | Product Manager | مدير منتج | Phase In Progress | Editing tutorial videos for LMS walkthroughs. | المرحلة قيد التنفيذ | تحرير فيديوهات إرشادية لمنصة التعلم. | 6 of 10 videos complete. | تم الانتهاء من ٦ من أصل ١٠ فيديوهات. | Apply audio enhancements. | تحسينات صوتية على الفيديوهات. | 2025-05-28
Disclaimer: Please follow these rules when filling out the sheet. Incorrect or invalid data may be rejected. 1. Project ID: Numbers only, max 8 digits. No letters or symbols. 2. Project Name (AR): Arabic only, max 50 characters. RTL format. 3. Project Name (EN): English only, max 50 characters. 4. Start / End Date: Use format MM-DD-YYYY. End Date must be same or after Start Date. 5. Budget / Spent / Left: Alphanumeric (e.g., 2.5 M, 1.2 Million), max 20 characters. Budget Left should equal Budget − Spent. 6. Team Members (EN/AR): Text only, max 50 characters. 7. Designation (EN/AR): Text only, max 50 characters. 8. Headings (EN/AR): Text only, max 50 characters. 9. Descriptions / Progress / Actions (EN/AR): Max 250 characters each. 10. Next Steps Due Date: Must be a valid MM-DD-YYYY date.